## Sheet1
内容 | 序号 | 问题描述 | 问题等级
显示 | 1 | 主题颜色：灰色为上层浅色下层深色，其余颜色为上层深色下层浅色，建议统一风格 | D
| 2 | 左上角点击向左缩放，左下角下方的图标显示不全 | B | ok
| 3 | 左上角和左下角的New communication显示不全 | B | ok
| 4 | 显示应做成中英文区别 | B
串口 | 1 | 表格的“命令”行可点击，应做成不可点击的文本格式 | B
| 2 | 指令操作不直观，第一次使用该软件可能都不知道如何输入指令，应提示右键可调出指令操作功能 | B | ok
| 3 | 添加-》命令内容为空-》保存-》确定，弹出报错提示框 | A | ok
| 4 | 参与循环：建议添加全选功能 | B | ok
| 5 | 未添加指令，点击“编辑”/“删除”，会弹出报错提示框 | A | ok
| 6 | 编辑：更改“命令备注”保存后，右侧的备注未更改，需重新关闭软件再打开软件才刷新成功 | A | ok
| 7 | 发送指令无作用，发送串口指令，机器未执行指令的相关动作 | A | ok
| 8 | 导出保存：保存的ini文件无内容 | A | ok
| 9 | 导入指令：无作用，不知具体的内容格式 | A | ok
| 10 | 默认保存：点击该选项与否，软件界面的内容都会保存，不知具体功能是说明 | B | ok
| 11 | 开启超级终端：输入字符后按回车键，再将光标移至字符后端按backspace键，不会直接删除字符，会先删除回车键 | B | ok
| 12 | 添加命令配置后，，拉动表格框的长度，拉动效果异常，有些拉动无效，有些拉动后缩放异常 | A | ok
| 13 | 未选择串口port，点击打开串口，弹出报错提示框 | A | ok
PING | 1 | 光标应停在“输入CMD命令”处，避免用户误以为直接在黑框处输入命令 | B | ok
| 2 | 需在“输入CMD命令”处按enter键才可进入软件安装目录下，应提示用户需按enter键，否者用户若直接输入命令，指令发送后无作用 | B | ok
| 3 | ping次数：选择为0时，会一直ping，设计是否合理？ | B | ok
| 4 | ping时间间隔：实际有效范围为0-1000，若越界输入会自动跳回0/1000,需要做出越界提示，且1000作为上限太短了，建议能提高一点或无上限；输入的字符应限制只可输入》0的数字，测试中发现可输入-号 | A | ok
| 5 | ping次数/ping间隔应不可设置为空，建议最小删除至0，且为空时可一直ping | A | ok
WOL | 1 | wol唤醒无作用，发送wol信息机器无法被唤醒 | A
| 2 | 添加唤醒信息：IP地址处的例：xxx.xxx.xxx少了一个xxx，建议去除例或将缺失补上 | A | ok
| 3 | 建议修改所有的“输入一个无效的xx地址”为“xx地址无效”，避免用户误以为需要输入一个错误的xx地址 | B | ok
| 4 | 建议添加编辑功能，可以编辑已添加的的唤醒信息 | A | ok
| 5 | 获取mac地址：点击获取all无作用，且实际的作用是什么？每个机器连接的IP都唯一，若点击all有用，实际mac地址该如何显示？ | A
| 6 | 获取mac地址：目标IP随意输入一个有效的IP，点击获取mac，获取的mac地址为：00.00.00.00.00.00，若输入的IP无法获取mac地址，需要提示“无法获取目标IP的mac地址”不应得出00.00.00.00.00.00 | A
| 7 | 获取mac->获取mac地址，点击“获取all”反应会慢一些，多次点击“获取mac地址”对话框会卡死闪退 | A
| 8 | wol添加唤醒信息后，拉动表格框的长度，拉动效果异常，有些拉动无效，有些拉动后缩放异常 | A | ok
| 9 | 获取mac地址，mac地址处应不可手动输入 | B | ok
| 10 | 添加-》添加一个IP为0.0.0.0的唤醒信息，点击右侧的“唤醒”，弹出报错对话框 | A | ok
ADB | 1 | 下拉框选择logcat，点击“发送指令”，软件会卡死，点击任何位置都无反应 | A
| 2 | 点击pull log，提示“E盘路径不存在，已修改到C盘”但仍显示pull到本地E盘，建议做成可手动选择保存路径 | A | ok
| 3 | 下拉框选择devices，点击connect，软件大约有20s的延迟卡死，用户会误以为软件卡死 | A